## start_170224
구분 | 기능 |  |  | 시작일 | 완료일 | 진행률 | 비고
개발 |  |  |  | 2017-02-24
Member
회원가입
|  |  | html 화면단, jquery 유효성 검사 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 100%
|  |  | 디비커넥트 | 2017-02-24 | 2017-02-26 | 100%
|  |  | 일반 회원가입 | 2017-02-26 | 2017-02-27 | 100%
|  |  | 유효성검사 Ajax |  |  |  | 공부 필요 | 있으면 좋은 기능
|  | 로그인 |  | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 100% | 패스포트 삽질
페이스북 로그인
네이버 로그인
카카오톡 로그인
|  |  | 유효성검사 Ajax |  |  |  | 공부 필요 | 있으면 좋은 기능
|  | 로그아웃 |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 100%
|  |  | 마지막 로그아웃 시간 기록 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 100% | UTC를 RTC로 바꿔서 마지막 로그인 시간 기록(추후 사용자단에서 시간 바꿔 보여지도록 수정)
UI
메인
|  |  | 참가신청하면 시작 지점, 안전 지대로 가도록 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 100%
|  |  | 유저 Stat 받아오기 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 100% | 값전달 할줄 몰라서 쿼리스트링으로 값 받았다가 비효율적인거 같아서 다시 포스트로 하는법 알아냄
이동
|  |  | 이동시 원래 유저의 위치를 없애고 새로운 위치 등록 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 100%
|  |  | 랜덤으로 아이템 획득 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 100%
|  |  | 조우 기능 추가(랜덤으로 아이템 획득하거나 상대가 있다면 발견) | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 100%
공격
|  |  | 레벨업 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 100%
|  |  | 킬수 추가 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 100%
|  |  | 공격 후 남은 체력 사망 여부 체크 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 100%
|  |  | 유저 사망처리 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 100%
|  |  | 공격 or 피격 로그 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 100%
|  |  | 유저 사망시 해당 위치에 유저 기록 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 100%
아이템
|  |  | 아이템 사용 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 100%
|  |  | 유저한테 있는 아이템인지 DB에서 조회 후 없으면 메시지 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 100%
|  |  | 아이템 다 쓰면 제거 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 100%
디자인 | [5 empty] | 0%
취약점
| 액션 |  | 사용자가 임의로 이동 인풋의 데이터를 바꿔서 서브밋할 경우서버 뻗음 |  |  |  | DB값과 대조 후 에러메세지 전달해줘야할 듯
|  | 공격 | 공격 마구 누를 경우 서버 에러 뿜으면서 뻗음
to do
액션
아이템
조합
강화
액션
스킬
아이템 강탈 스킬
마케팅
기능
공유
SNS 공유
컨텐츠
기능
퀘스트

## 아이디어
2017-03-13 | 설명 | 비고
아이템 조합 | 냉동돼지고기 + 라이타(20) = 라이타 횟수만큼 훈제 돼지 고기 체력회복템
특능 | 뿌려진 아이템들의 위치(속성)를 알 수 있는 스킬 | 스킬 업할 수록 기능이 디테일 해짐
아이템 | 무기 방어구 전설급 , 셋트효과 등
인벤토리 | 최대갯수 적게 설정하고 레벨업하면 추가 가능. 현질로 구매 해야하면 욕먹으려나
2017-03-23
게임 방향을 MMORPG로 변경 | 이대로라면 수명이 매우 짧음 컨텐츠도 매우 부족할 예정이라 무차별리그(모든 유저 다 참여 가능), 티어별 리그 모드를 만듦
골드와 진주 화폐 추가
UI만들어야함 | 모바일을 우선 만들고 그담에 PC
길드전 | 같은 팀이면 아이템 줄 수 있음(그러면 보급책과 딜러 탱커가 자동으로 나뉘겠지), 세세한 포인트 계산 및 보상

## UI
상단